## WBS
チーム:いとー
Don't Play eith Food!作成プロジェクト | [5 empty] | 2023-04-27 |  |  |  | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7
 | time axis 2023-04-27 to 2023-07-27
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2023-04-27 to 2023-07-27
プロジェクト名 |  |  | 55 | 2023-04-27 | 2023-07-18 | bar: 2023-04-27 to 2023-07-18
企画 |  |  | 8 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | bar: 2023-04-27 to 2023-05-11
制作 |  |  | 52 | 2023-05-11 | 2023-07-24 | bar: 2023-05-11 to 2023-07-24
| タイトル作成 |  | 4 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-05-11: 2; 2023-05-12: 2; 2023-05-13: 2; 2023-05-14: 2; 2023-05-15: 2; 2023-05-16: 2
| オブジェクト作成 |  | 12 | 2023-05-11 | 2023-05-28 | 2023-05-11: 2; 2023-05-12: 2; 2023-05-13: 2; 2023-05-14: 2; 2023-05-15: 2; 2023-05-16: 2; 2023-05-17: 2; 2023-05-18: 2; 2023-05-19: 2; 2023-05-20: 2; 2023-05-21: 2; 2023-05-22: 2; 2023-05-23: 2; 2023-05-24: 2; 2023-05-25: 2; 2023-05-26: 2; 2023-05-27: 2; 2023-05-28: 2
|  | 生地が動くようにする | 10 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 2023-05-12: 3; 2023-05-13: 3; 2023-05-14: 3; 2023-05-15: 3; 2023-05-16: 3; 2023-05-17: 3; 2023-05-18: 3; 2023-05-19: 3; 2023-05-20: 3; 2023-05-21: 3; 2023-05-22: 3; 2023-05-23: 3; 2023-05-24: 3; 2023-05-25: 3
|  | 撃てるようにする | 5 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 2023-05-25: 3; 2023-05-26: 3; 2023-05-27: 3; 2023-05-28: 3; 2023-05-29: 3; 2023-05-30: 3; 2023-05-31: 3
|  | 当たり判定をマスターする | 10 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | 2023-05-31: 3; 2023-06-01: 3; 2023-06-02: 3; 2023-06-03: 3; 2023-06-04: 3; 2023-06-05: 3; 2023-06-06: 3; 2023-06-07: 3; 2023-06-08: 3; 2023-06-09: 3; 2023-06-10: 3; 2023-06-11: 3; 2023-06-12: 3; 2023-06-13: 3
|  | タイマーを動かす | 5 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 2023-05-25: 3; 2023-05-26: 3; 2023-05-27: 3; 2023-05-28: 3; 2023-05-29: 3; 2023-05-30: 3; 2023-05-31: 3
|  | 難易度で変わるようにする | 6 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-05-31: 3; 2023-06-01: 3; 2023-06-02: 3; 2023-06-03: 3; 2023-06-04: 3; 2023-06-05: 3; 2023-06-06: 3; 2023-06-07: 3
| リザルト作成 |  | 5 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 2; 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 2; 2023-06-12: 2; 2023-06-13: 2

## Config (hidden)
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2023-04-27 | 2023-04-29 | 7
| 2023-04-30 | 1
| 2023-05-03 | 4
| 2023-05-04 | 5
| 2023-05-05 | 6
| 2023-05-06 | 7
| 2023-05-07 | 1
| 2023-05-13 | 7
| 2023-05-14 | 1
| 2023-05-20 | 7
| 2023-05-21 | 1
| 2023-05-27 | 7
| 2023-05-28 | 1
| 2023-06-03 | 7
| 2023-06-04 | 1
| 2023-06-10 | 7
| 2023-06-11 | 1
| 2023-06-17 | 7
| 2023-06-18 | 1
| 2023-06-24 | 7
| 2023-06-25 | 1
| 2023-07-01 | 7
| 2023-07-02 | 1
| 2023-07-08 | 7
| 2023-07-09 | 1
| 2023-07-15 | 7
| 2023-07-16 | 1
| 2023-07-17 | 2
7
7
7